Conferentie 20-9 Toekomsten maken we nu!

Overleg: Ton, Anita, Jolanda en Josien

1 september: alles moet aanwezig zijn

5 september: punten op de i in teamoverleg

Wie doet wat?

Kantoor (Jolanda en Anita):

* Ontwerp Save the date - Logo
* Ontwerp uitnodiging
* Googleforms formulier voor inschrijving
* Excelformulier met deelnemers
* Banners
* Bloemen en presentjes sprekers
* Maken van filmpjes van Astrid (doorlopende presentatie)

Team:

* Markt
* Ontvangst

Inspirezzo (Ton):

* Badges aan de hand van Excelformulier (duurzaam) Ton deelt een voorstel
* Buffet (vegetarisch 2/4, halal 1/4, kip 1/4)
* Twee koffiepunten bij binnenkomst met iets lekkers daarbij
* Verlichting in Cool
* Huren of gebruik van ezels voor de infomarkt

Inspirezzo (Allard)

* Hand-out en filmpjes (direct online) en binnen 2 weken aangeleverd

Planning afscheid Astrid

* Nieuwe gasten opvangen in het restaurant
* Borrel mogelijk op het podium
* Gesprek over afscheid Astrid met RvT (Josien)
* Tijd en cadeau?
* Laatste woord is aan Astrid

Overdracht van Astrid aan nieuwe bestuurder

* Astrid maakt filmpjes