

PPO-NK: Toekomsten Maken We Nu

Conferentie 20 September 2023

Locatie: Theater Cool

# Contactgegevens organisatie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Contactgevevens | Organisatie |
| Ton de Langen | ton@inspirezzo.nl | inspirezzo |
| Ferd van den Eerenbeemt | ferd@inspirezzo.nl | Inspirezzo |
| Astrid Ottenheym | a.ottenheym@ppo-nk.nl  | PPO-NK |
| Jolanda Willemsen | j.willemsen@ppo-nk.nl  | PPO-NK |
| Anita Bleiksloot | a.bleiksloot@ppo-nk.nl  | PPO-NK |
| Josine de Groot | j.degroot@ppo-nk.nl  | PPO-NK |
| Zuzanna Slakska |  | Spreker |
| Wouter Staal |  | Spreker |
| Abdelkader Benali |  | Spreker |
| Esther de Koning | esther@coolkunstencultuur.nl | Cool |
| Rob Scheeren | rob@coolkunstencultuur.nl | Cool |
| Tom Marsiglia | info@oldmates.nl  | Old Mates |
| Arlan de With | Arlan@inspirezzo.nl  | Inspirezzo |

# Programma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tijd | Wat | Waar |
| 9:30 | Inloop + aanmelden balie (2 koffiepunten) | Foyer, Café |
| 9:45 | Theaterzaal open | Theaterzaal |
| 10:00 | Inleiding Astrid Ottenheym | Theaterzaal |
| 10:15 | Opening Dagvoorzitter | Theaterzaal |
| 10:25 | Spreker: Zuzanna Skalska | Theaterzaal |
| 11:05 | Spreker: Wouter Staal | Theaterzaal |
| 11:35 | Plenair Dialoog met jongeren | Theaterzaal |
| 12:30 | Lunch op podium | Op het podium |
| 13:30 | Plannen- en ideeënmarkt | Foyers of subzalen |
| 15:15 | Koffie- en theepauze | Foyers |
| 15:30 | Wrap-up: Abdelkader Benali | Theaterzaal |
| 16:00 | Afscheid van Astrid Ottenheym | Theaterzaal |
| 16:30 | Borrel | Op het podium |

## Aanvullende informatie op programmaonderdelen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activiteit | Toelichting |  |
| Inleiding Astrid Ottenheym | Astrid houdt een korter verhaal dan vorig jaar. Strekking: toekomsten maken we nu, veel over inclusie, veel verschillende toekomsten, iedereen zit in een andere fase, verhaal over spreeuwen. |  |
| Opening Dagvoorzitter | Doornemen programma van de dag, andere mededelingen |  |
| Spreker: Zuzanna SKALSKA |  |  |
| Spreker: Wouter STAAL |  |  |
| Plenair Dialoog | Dialoog met jongeren |  |
| Lunch op podium | Lunch in buffetvorm met 2/3 vegetarisch en 1/3 halal. Verder goede aanduiding wat er in het eten zit. |  |
| Plannen- en Ideeënmarkt | ideeën world cafe. Werkgebieden maken door markt met plannen en ideeën zichtbaar. Ferd maakt werkvormen. |  |
| Wrap-up: Abdelkader Benali | Abdelkader Benali is de hele dag aanwezig en gaat op eigen wijze de dag samenvatten |  |

# Voorbereidingsbijeenkomsten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Onderwerp | Personen |
| 18/04/2023 | Voorbereiding van plannen- en ideeënmarkt | ConsulentenInspirezzoPPO-NK |
| 04/07/2023 | Afrondende voorbereidingssessie voorafgaande de zomervakantie | ? |
| 01/09/2023 | Afspraak met techniek van Theater Cool | Theater CoolInspirezzo |
| 05/09/2023 | Na zomerse voorbereidingssessie | Inspirezzo (Ton niet aanwezig) |
|  |  |  |

# Actielijst

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activiteit | Deadline | Uit te voeren door |
| Save the date ontwerp | af | Duncan (via Jolanda) |
| Banners ontwerp | af | Duncan (via Jolanda) |
|  |  |  |
| Fotograaf reserveren conferentie en after party | af | Anita/Jolanda |
| Save the date online/verzenden | Begin meivakantie | Anita/Jolanda – staat online 4/4 |
| Programma ontwerp | Zie concept -  | Duncan (via Jolanda)Tekst Inspirezzo |
| Booken Filmers Old Mates |  | Inspirezzo |
| Booken Aftermovie editdagen (direct na 20 september) |  | Inspirezzo |
| Conceptvoorstel ‘Plannen- en Ideeenmarkt’ uitwerken |  | Ferd |
| Verder uitwerken en afstemmen ‘Plannen- en Ideeenmarkt’ + maken benodigde materialen (posters etc.) |  | Ferd, consulenten, Inspirezzo |
| Bloemen en presentjes regelen |  | Anita/ Jolanda |
| Bestand excel voor badges (eco) |  | Anita/ Jolanda |
| Meubels inhuren voor op podium |  | Inspirezzo |
| Ezels voor posters regelen |  | ? evt voor posters op te zetten |
| Posters (laten) maken |  | Inspirezzo |
| Voorbereidingen treffen met sprekers  |  | Ferd, Zuzanna, Wouter |
| Voorbereiding inleiding Astrid |  | Ton, Astrid |
| Slides aanleveren |  | Astrid, Ton, Zuzanna, Wouter, Inspirezzo |
| Afstemmen met Cool (lunch, programma, ruimtes) |  | Ton |
| Presentatie maken (slides ontvangen, andere media) |  | Inspirezzo |
| Cuelist maken |  | Inspirezzo |
| Narrowcasting maken |  | Inspirezzo |
| Leader updaten |  | Inspirezzo |

\* ruim van te voren inplannen (min 1 maand voor de zomer vakantie)

Handig om te weten:

Meivakantie 24 april t/m 7 mei

Zomervakantie 15 juli t/m 27 aug

# Na-conferentie

2 wk na conferentie aanleveren van slides/handouts, foto’s en videorapportage

# Begroting

* 2 Banners en drukwerk (poster en flyers) - € 198

Communicatie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actie | af |
| Googleformulier aanmeldingen | Voor meivakantie | JW/AB | x |
| Banner online community | Voor meivakantie | JW/AB | x |
| Banner Online linkedin | Begin mei | JW/AB | x |
| Bannen in Handtekening | Wk 19 | JW/AB | x |
| Uitnodigingen versturen | WK 21 | JW/AB |  |
| Persbericht 1 – wk 21 | Linkedin - Intro Spreker 1 Zuzanna Skalska – inspirezzo levert input sprekers | TONJW/AB |  |
| Persbericht 2 – wk 22 | Linkedin - Intro Spreker 2 Wouter Staal – inspirezzo levert input sprekersMaandbericht – sneak preview programma | JW/AB |  |
| Persbericht 3 – wk 24 | Linkedin - Intro Spreker 3 Abdelkader Benali– inspirezzo levert input sprekers | JW/AB |  |
| Persbericht 4 - wk 26 | Linkedin – info markt Maandbericht – sneak preview Conferentie | JW/AB |  |
| Persbericht 5 – wk 27 | Linkedin -  | JW/AB |  |
| Persbericht 6 – wk 28 | Linkedin -  | JW/AB |  |
| Persbericht 7 – wk 29 | Linkedin - | JW/AB |  |
|  | ZOMERVAKANTIE | JW/AB |  |
| Persbericht 8 – wk 35 | Linkedin – COUNT DOWN nog 3 weken | JW/AB |  |
| Persbericht 9 – wk 36 | Linkedin – COUNT DOWN nog 2 weken | JW/AB |  |
| Persbericht 10 – wk 37 | Linkedin – COUNT DOWN nog 1 week | JW/AB |  |
| D-DAY Wk 38 | CONFERENTIE | JW/AB |  |
| Persbericht 11 – wk 39 | Linkedin – eerste foto impressie/ afscheid AstridCommunity - Maandbericht - | JW/AB |  |
| Persbericht 12 – wk 40 | Community - sheets online- presentaties en impressie en opbrengst markt edLinkedin - | InspirezzoJW/AB |  |
| Persbericht 12 – wk 42 | Community – video impressie dag > Linkedin - | InspirezzoJW/AB |  |
| Persbericht 13 – wk 44 | Community - Maandbericht | JW/AB |  |

[ Eerste opzet ]





TOEKOMSTEN MAKEN WE NU!

[ voorwoord Astrid ]

PROGAMMABOEKJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tijd | Wat | Waar |
| 9:30 | Inloop + aanmelden  | Foyer, Café |
| 9:45 | Theaterzaal open | Theaterzaal |
| 10:00 | Inleiding Astrid Ottenheym | Theaterzaal |
| 10:15 | Opening Dagvoorzitter | Theaterzaal |
| 10:25 | Spreker: Zuzanna SkalskaTitel: | Theaterzaal |
| 11:05 | Spreker: Wouter StaalTitel: | Theaterzaal |
| 11:35 | Plenair Dialoog met jongeren | Theaterzaal |
| 12:30 | Lunch  | Op het podium |
| 13:30 | Plannen- en ideeënmarkt | Foyers of subzalen |
| 15:15 | Koffie- en theepauze | Foyers |
| 15:30 | Wrap-up: Abdelkader Benali | Theaterzaal |
| 16:00 | Afscheid van Astrid Ottenheym | Theaterzaal |
| 16:30 | Borrel | Op het podium |