Draaiboek overgang po-vo Noord-Kennemerland ten behoeve van aanmeldingen voor schooljaar 2026-2027

In dit document is de planning en procedure rond de overstap van leerlingen van groep 8 van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) beschreven, en is aangegeven waar de acties liggen: bij het primair onderwijs, bij het voortgezet onderwijs of gezamenlijk.

De procedure kent op hoofdlijnen de volgende fases:

- Advisering door het primair onderwijs

- Aanmelding bij het voortgezet onderwijs

- Overdracht gegevens

- Toelating door het voortgezet onderwijs

- Plaatsing in de meest passende klas/locatie door het voortgezet onderwijs

Deze stappen zijn in het draaiboek hierna specifieker uitgewerkt. De meest recente versies van onderliggende documenten zijn te vinden via de oplegger en op de websites van de samenwerkingsverbanden po en vo: www.ppo-nk.nl en www.swvnk.nl.

| Tijdvak/deadline |  | Toelatingsprocedure leerling regulier VO inclusief praktijkonderwijs | Aanvullend voor leerlingen VSO Vervroegde aanmeldingsperiode | PO | VO | Extra informatie/toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vóór de zomervakantie 27 juni 2025 |  | Aanmelding leerlingen groep 7 voor aanvullende toetsing. PO meldt a.s. groep 8-leerlingen die aanvullende toetsing nodig hebben aan bij SWV VO |  | x |  | De aanvullende toetsing is bedoeld voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs en voor leerlingen waarbij getwijfeld wordt tussen praktijkonderwijs en VMBO. Meer informatie over de aanvullende toetsing is HIER te vinden. |
| September-oktober 2025 |  | Aanvullende toetsing vindt plaats Aanmelding kan tot 27 juni 2025 |  | x |  | De aanvullende toetsing is bedoeld voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs PRO en voor leerlingen waarbij getwijfeld wordt tussen PRO en VMBO. Meer informatie over de aanvullende toetsing is HIER te vinden. |
| Vanaf 1 september 2025 |  | Aanmelding bij een school voor praktijkonderwijs is mogelijk vanaf 1 september 2025 |  | x |  | Zie Procedure aanmelding en toewijzing vo/vso voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Bespreek leerlingen met (mogelijke) extra ondersteuningsbehoeften in de overgang van PO naar VO zo vroeg mogelijk met je consulent!!! Liefst al in groep 7 en laat het VO zo vroeg mogelijk aansluiten. |
| Tussen 1 oktober en 15 november 2025 |  | Aanmelden doorstroomtoets |  | x |  | Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november 2025 aan voor een doorstroomtoets. |
| Oktober /november 2025 |  | Afhankelijk van toets rooster en bestuurlijke afspraken afname LVS-toetsen |  | x |  | In verband met de invoering van de doorstroomtoets in de eerste twee weken van februari, kan ervoor worden gekozen de middenafname van LVS toetsen naar het begin van het schooljaar (oktober/november) te verplaatsen. Ieder schoolbestuur maakt hierover eigen afspraken. |
| Uiterlijk november 2025 , liefst zo vroeg mogelijk |  | Bij twijfel tussen BB en PRO en bij twijfel tussen regulier en VSO in ieder geval consulent PO raadplegen. Voor leerlingen vanuit SBAO/SO naar regulier VO is het advies dit voor te leggen aan je PO consulent. De PO-consulent kan voor overleg zijn/haar maatje consulent VO raadplegen. | Samen met school, ouders en leerling wordt in een MDO of MDO-T zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld welke ondersteuning de leerling in het voortgezet onderwijs nodig heeft en welk arrangement passend is. De basisschool neemt hiertoe het initiatief en neemt daarin de consulent passend onderwijs van het SWV PO mee | x | x | Zie Procedure aanmelding en toewijzing vo/vso voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Bij voorkeur wordt ook de consulent passend onderwijs van het SWV VO geconsulteerd via de consulent PO betrokken bij de school. Indien VSO-advies duidelijk is, dient een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden door de consulent van het SWV PO bij de Commissie van Toewijzing van het SWV VO. |
| Uiterlijk november 2025 |  | Basisschool regelt toestemmingsverklaring voor organisatie Centrale Warme Overdracht (naam leerling en naam groep). |  | x |  | PO vraagt toestemming aan ouders, zie Toestemmingsverklaring ouders CWO PO bewaart toestemmingsverklaring |
| Tussen 10 en 31 januari 2026 |  | Voorlopig schooladvies |  | x |  | Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari 2026 hun voorlopig schooladvies Advies gebaseerd op: - leervorderingen van de leerling van de laatste 3 jaren; - inzicht in overige kindkenmerken en vaardigheden van het kind; - zie ook Handreiking bij opstellen schooladvies Handreiking schooladvisering (versie februari 2025) ¦ Brochure ¦ Rijksoverheid.nl |
| 26 januari t/m 15 februari 2026 |  | Afname doorstroomtoets |  | x |  | - Alle schoolverlaters in het primair onderwijs maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets. Een school mag de volgende groepen vrijstellen van deelname aan de toets: - zeer moeilijk lerende leerlingen (IQ <75) - leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding; - leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn én de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Valt het kind niet in deze categorie? Dan maakt het kind wel de doorstroomtoets. Ook als het kind mogelijk naar het praktijkonderwijs (pro) of speciaal onderwijs (voortgezet) onderwijs gaat. Wanneer hoeft mijn kind geen doorstroomtoets te maken? ¦ Rijksoverheid.nl |
| Vóór 14 februari 2026 |  | Aanvragen bovenschoolse voorzieningen | Overzicht bovenschoolse voorzieningen | x | x |  |
| Vanaf 5 maart |  | Scholen maken groepen aan met leerlingen die ze willen overdragen |  | x |  |  |
| Uiterlijk 15 maart 2026 |  | Resultaat doorstroomtoets De uitslag van de verplichte eindtoets voor iedere leerling wordt ontvangen in een leerlingenrapport. |  |  |  | - Uiterlijk 15 maart 2026 ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets - Het resultaat van de doorstroomtoets is het verplichte, objectieve, tweede gegeven: opnemen in het leerlingvolgsysteem van de basisschool. |
| Uiterlijk 20 maart 2026 |  | OKR in Onderwijs Transparant gereed |  | x |  | Het OKR kan al vanaf oktober worden ingevuld en tussentijds aangevuld. Deze datum is echt de uiterste datum om dit af te ronden! |
| 16-20 maart 2026 |  | Definitieve adviesgesprekken |  | x |  | - Let op! Aanmeldingsweek VO is de week van 25 maart t/m 31 maart 2026. Wees je ervan bewust dat dit van ouders vraagt snel te schakelen. |
| Uiterlijk 24 maart 2026 (wettelijk) |  | Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2026 van hun school het definitieve schooladvies. |  | x |  | - Advies wordt vastgelegd in het uniforme adviesformulier in Onderwijs Transparant - Ouders ontvangen één origineel adviesformulier en nemen dit mee naar de aanmeldingsweek. - Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. |
| 23 t/m 27 maart 2026 |  | Roostermodule (RWO) voor PO open |  |  |  |  |
| 25-31 maart 2026 | Centrale Aanmeldingsweek VO Alle leerlingen kunnen zich in deze week aanmelden op de school van hun keuze. | Voor de bovenschoolse arrangementen heeft de aanmelding al voor 14 februari 2025 plaatsgevonden. |  | x | - PO draagt ervoor zorg dat alle leerlingen zich ook echt in deze week aanmelden!!! - Aanmelding bij vo-school met origineel adviesformulier. - Ouders geven zelf bij aanmelding aan dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. - De vo-school vraagt ouders om toestemming overdracht van gegevens en ouders tekenen daarvoor. - De vo-school vraagt aan ouders of ze de enige school zijn waar de leerling wordt aangemeld en zo ja, of ze dan de school van eerste keus zijn. Dit i.v.m. overdracht gegevens door po-school; - Zorgplicht van de vo-school gaat in bij aanmelding. |  |
| 2 t/m 10 april 2026 | Roostermodule (RWO) voor VO open |  |  |  |  |  |
| April 2025 | OKR’s worden via OT overgedragen |  | x | x | Betrokken scholen kunnen de informatie over bij hen aangemelde leerlingen vinden. |  |
| Uiterlijk 11 mei 2026 | Rooster CWO gereed, toegankelijk via OT |  | x | x | Je ontvangt de digitale uitnodigingen voor de CWO van de overdragers van het VO |  |
| Uiterlijk 12 mei 2026 | Toelating tot een VO school Uiterlijk 13 mei versturen de VO-scholen de toelatingsbrieven aan ouders |  |  | x | Tijdlijn Schooladvies 2026 Schooladvies en doorstroomtoets basisschool Rijksoverheid |  |
| CWO Alkmaar: dinsdag 19 mei 2026 CWO HHW: donderdag 21 mei 2026 CWO Overig HHW / Alkmaar / buitengebieden: dinsdag 26 mei 2026 | Centrale Warme overdracht CWO). | Warme overdracht heeft plaatsgevonden via een tweede multidisciplinair overleg (MDO). In overeenstemming met elkaar zijn concrete afspraken gemaakt. | x | x | - CWO wordt digitaal georganiseerd volgens rooster vanaf 13.30 uur - CWO vindt plaats tussen een betrokkene van het po en een betrokkene van het vo. Uitnodiging in teams wordt door vo collega aan po betrokkene verstuurd. - Leidraad voor het gesprek is het advies- en aanmeldformulier en de informatie die is gedeeld in Onderwijs Transparant. - Informatie en uitnodiging CWO volgt separaat - Als een po klas ≥25 leerlingen wordt overgedragen door één leerkracht kan gebruik worden gemaakt van het splitsen van de overdracht over twee dagen (CWO 26 mei 2026 is dan de datum voor de tweede ronde). |  |
| 22 juni t/m 26 juni 2026 | Kennismakingsbijenkomsten voor groep 8-leerlingen |  |  | x | Alle vo-scholen van het SWV Noord-Kennemerland organiseren in deze week de kennismakingsbijeenkomsten. Het po houdt hier rekening mee. Alle overdragers ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête CWO. |  |
| Vóór de zomervakantie 2026 | Aanmelding leerlingen groep 7 voor aanvullende toetsing. PO meldt a.s. groep 8-leerlingen die aanvullende toetsing nodig hebben aan bij SWV VO (dit zijn leerlingen die voor de zomervakantie nog in groep 7 zitten) |  | x |  | De aanvullende toetsing is bedoeld voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs en voor leerlingen waarbij getwijfeld wordt tussen praktijkonderwijs en VMBO. Meer informatie over de aanvullende toetsing is HIER te vinden. |  |

Let op: Vóór de zomervakantie aanmelding leerlingen groep 7  voor aanvullende toetsing. Meer informatie over de aanvullende toetsing is HIER te vinden.