**Planning Website Ouders januari – september 2019**

Coördinatie: Femmy Wolthuis, [femmy@eduwijs.com](mailto:femmy@eduwijs.com), 06-129 35 352

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wat** | **Wanneer klaar** | **Wie** |
| Website - Voorbeeldvraag formuleren en juiste toon treffen | 15 januari | Femmy, Margreth, Carly |
| Website – voorbeeldvraag aan ouders voorleggen | Reactie terug –  20 januari | Femmy en ouders |
| Website – laatste redactie voorbeeldvraag | 22 januari | Femmy (en Carly) |
| Website – Afstemming met consulenten | 22 januari | Femmy + Willeke, Manuela (en Gerard) |
| Website - Communicatieplan lancering website en vervolg promotie website = bekendheid en vindbaarheid vergroten in de regio | 15 februari | Joost |
| Website - Foto’s voor website verzamelen | 15 februari | Joost en Nanette Bijkerk |
| Website - Inhoudelijke formulering van antwoorden op de vragen | Uiterlijk 1 april | Zie overzicht ‘wie beantwoord welke vraag’ |
| Website – betrekken netwerkpartners gemeenten en CJG bij beantwoorden vragen | Uiterlijk 1 april | Femmy |
| Website - Vaststellen wie website bij gaat houden | 1 april | Astrid |
| Website - Verdeling maken wie overige vragen beantwoord | 1 april | Astrid |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wat** | **Wanneer klaar** | **Wie** |
| Website - Controleren van formulering van de antwoorden – juiste toon, uit de schuldvraag blijven (niet op werkvloer van de leerkracht komen), etc | 15 april | Carly Timmerman ism Femmy, Margreth Hoek en Joost de Witte |
| Website - Getekende illustraties laten maken / verzamelen (o.a. proces in beeld, etc) | 15 april | Joost (ism met Nicole Guiaux?) |
| Website - vullen | 1 mei | Marcel |
| Website - Feedbackronde gebruikers | 1 juni | Ouders uit netwerkgroep, Marcel, Femmy en Joost |
| Website - Verwerken feedback | 15 juni | Marcel |
| **Lancering website Oudersteunpunt = pagina Voor Ouders op website PPO-NK** | **Juli of september 2019** |  |
| Website - Formuleren van inhoudelijke antwoorden op de overige veel gestelde vragen | 30 juni | Zie overzicht verdeling |
| Website - Controleren van formulering van de antwoorden | 15 juli | Carly Timmerman ism Margreth Hoek en Joost de Witte |
| Website - bijwerken | September | Marcel |
| Website - vervolg promotie website | September e.v. | Joost |
| Website - up to date houden van de website | Maandelijks | PPO-NK: ? (Astrid) |